ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่

ปีงบประมาณ 2565

| ลำดับที่ | ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม | กิจกรรม | ผู้ดำเนินกิจกรรม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ต.ค. 64 | - ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนใหญ่ | - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 2 | พ.ย. 64 | - ส่งแผนงาน/โครงการให้กองทุนฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖5 - ประชุมเสนอแผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๖5 เพื่อพิจารณาอนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ - จัดทำประกาศใช้แผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 3 | ธ.ค. 64 | - ส่งแผนงาน/โครงการให้ สปสช.เขตทราบ - บันทึกแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติลงในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของ สปสช. | - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 4 | ม.ค. 65 | - ติดตามการโอนเงินสนับสนุนของ สปสช. ผ่านเว็บไซต์ของ สปสช. - ติดตามเงินสมทบจาก อปท. โดยทำหนังสือขอรับเงินสมทบจาก อปท. - ติดตามการสมทบเงินจากชุมชน - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. - ประชุมคณะกรรมการ รอบไตรมาสที่ ๑ (รายงานสถานะการเงิน, การดำเนินงานในรอบไตรมาส) - รายงานรอบไตรมาสส่งให้ สปสช.เขต พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ |  |
| 5 | ก.พ. 65 | - แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ และแจ้งขั้นตอนการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ | - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 6 | มี.ค. 65 | - - ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีหลักฐานติดตาม - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. | - คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| ลำดับที่ | ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม | - กิจกรรม | ผู้ดำเนินกิจกรรม | หมายเหตุ |
| 7 | เม.ย. 65 | - ประชุมคณะกรรมการ รอบไตรมาสที่ ๒ (รายงานสถานะการเงิน, ผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส,ประเมินการบริหารจัดการกองทุน) - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. - รายงานรอบไตรมาสส่งให้ สปสช.เขต พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 8 | พ.ค. 65 | - ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีหลักฐานติดตาม - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. | - คณะกรรมการติดตามประเมินผล - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 9 | มิ.ย. 65 | -เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 10 | ก.ค. 65 | - ประชุมคณะกรรมการ รอบไตรมาสที่ ๓ (รายงานสถานะการเงิน, ผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส, ประเมินการบริหารจัดการกองทุน ) - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. - รายงานรอบไตรมาสส่งให้ สปสช.เขต พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 11 | ส.ค. 65 | -เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ - บันทึกระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในระบบออนไลน์ของ สปสช. - รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ปี ๒๕๖5 | - ฝ่ายเลขานุการ/กรรมการกองทุน |  |
| 12 | ก.ย. 65 | - ประชุมคณะกรรมการ รอบไตรมาสที่ ๔ (รายงานสถานะการเงิน, สรุปผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสและตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖5) - รายงานรอบปีส่งให้ สปสช.เขต, สตง.และท้องถิ่นจังหวัด ทราบพร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ |  |